СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НИЖНЕИВОЛГИНСКОЕ»

БУРЯАД УЛАСАЙ ИВАЛГЫН АЙМАГАЙ

«НИЖНЕИВОЛГИНСКОЕ» гэhэн hомоной  нютаг засагай байгууламжын ДЕПУТАДУУДАЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от «22»  мая   2023г.                                                                                                №201

С.Нижняя Иволга

О ликвидации муниципального казенного учреждения «Служба административно - хозяйственного обеспечения»

В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Нижнеиволгинское» Совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Нижнеиволгинское» решил:

1. Ликвидировать муниципальное казённое учреждение «Служба административно – хозяйственного обеспечения», расположенное по адресу: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Нижняя Иволга, ул. Коммунистическая, д.41.

2. Установить срок ликвидации: в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации МКУ «САХО» (Приложение 1).

4. Создать ликвидационную комиссию (Приложение № 2). С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами учреждения.

5. Ликвидационной комиссии приступить к исполнению обязанностей по управлению делами учреждения в трехдневный срок после официального обнародования настоящего постановления и провести следующие мероприятия:

5.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией муниципального казённого учреждения «Служба административно – хозяйственного обеспечения», и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией муниципального казённого учреждения, в отношении работников учреждения с соблюдением трудовых и социальных гарантий.

5.2. В трехдневный срок направить в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия сообщение о принятии решения о ликвидации учреждения.

5.3. Уведомить регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о принятии решения о ликвидации МКУ «Служба административно – хозяйственного обеспечения» и разместить публикацию объявления (извещения) о ликвидации учреждения, и о порядке и сроке заявления требований их кредиторами в журнале «Вестник государственной регистрации».

5.4. Письменно уведомить кредиторов учреждения о ликвидации учреждения.

5.5. Составить и сдать в администрацию муниципального образования сельское поселение «Нижнеиволгинское» Иволгинского района Республики Бурятия  для утверждения промежуточный ликвидационный баланс учреждения.

5.6. Произвести расчеты с кредиторами в установленном действующим законодательством порядке.

5.7.  Провести инвентаризацию имущества учреждения.

5.8. Подготовить и передать в администрацию муниципального образования сельское поселение «Нижнеиволгинское» документы, подлежащие длительному хранению.

5.9. В десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами представить в администрацию муниципального образования сельское поселение «Нижнеиволгинское» ликвидационный баланс учреждения.

5.10. Направить в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия заявление о ликвидации с приложением конечного ликвидационного баланса.

5.11. Закрыть лицевой счет учреждения.

5.12. Уничтожить печати и штампы учреждения.

6. Ликвидация учреждения считается завершенной после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

7. Финансирование расходов при осуществлении действий, связанных с ликвидацией учреждения осуществлять в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

8. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

9. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации администрацию муниципального образования сельское поселение «Нижнеиволгинское».

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «Нижнеиволгинское»                                                      В.Б.Тогочиев

Приложение 1

к решению Совета депутатов

МО СП «Нижнеиволгинское»

№201от 22.05.2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава МО СП «Нижнеиволгинское»

___________В.Б.Тогочиев

«22» мая 2023г.

План мероприятий

по ликвидации муниципального казенного учреждения

«САХО»

| № п/п | Наименование мероприятий по ликвидации администрации | Срок проведения мероприятий | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения по ликвидации муниципального казенного учреждения «САХО» | 22.05.2023г. | Глава сельского поселения |
| 2. | Направление информации о ликвидации в соответствующий налоговый орган, как уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации Статья 62. ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Направление в налоговый орган уведомления о формировании ликвидационной комиссии Статья 62. ГК РФ, статья 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 23.05.2023-25.05.2023 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3. | Предупреждение работников МКУ «САХО» персонально и под роспись о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации) | До 01.06.2023 г. Не менее чем за два месяца до увольнения работников | Глава сельского поселения, руководитель МКУ «САХО» |
| 4. | Направление информации в органы службы занятости о предстоящем проведении мероприятий по ликвидации и возможном расторжении трудовых договоров с указанием должности, профессии, специальности и квалификационных требований к ним, условий оплаты труда каждого конкретного работника (часть 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») | Не позднее, чем за два месяца до начала проведения мероприятий до 30.05.2023 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» публикации о ликвидации и о порядке и сроках заявления требований кредиторов. Статья 63. ГК РФ | до 26.05.2023 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 6. | Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица Статья 63. ГК РФ | до 31.07.2023 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Составление промежуточного ликвидационного баланса, после окончания срока для предъявления требований кредиторов, которые содержат сведения о составе имущества ликвидируемых юридических лиц, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения Статья 63. ГК РФ | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, т.е. по истечение 2-х мес. со дня выхода объявления в журнале «Вестник государственной регистрации» | Председатель ликвидационной комиссии |
| 8. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса Статья 63. ГК РФ | В течение пяти рабочих дней со дня предоставления баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Представление в соответствующий орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о работающих в МКУ «САХО» застрахованных лицах, предусмотренных подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 и 2.1 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). | Председатель ликвидационной комиссии |
| 10. | Направление в налоговый орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение трех дней со дня составления балансов | Председатель ликвидационной комиссии |
| 11. | Осуществление расчетов с кредиторами согласно очередности, определенной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня их утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. | В течение 3-х мес. со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 12. | Составление ликвидационного баланса после завершения расчетов с кредиторами | В течение пяти рабочих дней со дня окончания расчетов с кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 13. | Утверждение ликвидационного баланса | В течение двух рабочих дней со дня предоставления ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 14. | Направление в регистрирующий орган документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» о завершении ликвидации и увольнение работников администрации | в течение пяти рабочих дней со дня утверждения ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |

Приложение №1

к решению Совета депутатов

МО СП «Нижнеиволгинское»

№201 от 22.05.2023г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава МО СП «Нижнеиволгинское»

___________В.Б.Тогочиев

«22» мая 2023г.

Состав ликвидационной комиссии:

Председатель комиссии:

Гырылова Светлана Дмитриевна – начальник отдела по финансовым и экономическим вопросам

Секретарь комиссии:

Бальчинова Надежда Шойдоковна – начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности

Члены ликвидационной комиссии:

Лхамажапова Мэлдэгма Молотовна – главный специалист

Гонгорова Цырен-Ханда Нимацыреновна – главный специалист по земельным и имущественным вопросам.